فصل دهم

بازاریابی، محتوا و تولید تقاضا

# ۱۰-۱. هدف فصل

هدف این فصل تعریف نقش دقیق بازاریابی و محتوا در پشتیبانی از فروش سازمانی نوتوپیا و تعیین قواعد اجرایی تولید محتوا است؛ به‌گونه‌ای که:

مشتریان گروه B نوتوپیا را به‌عنوان گزینه‌ای جدی و قابل فهم برای هدیه سازمانی بشناسند.

فروشنده هنگام جلسه مجبور نباشد محصول را از صفر توضیح دهد.

دارایی‌های محتوایی مشخص و قابل استفاده توسط تیم فروش ساخته شود.

تولید محتوا منظم، قابل تکرار و هماهنگ با ظرفیت تیم دو نفره باشد.

این فصل مکمل فصل‌های چهارم (معماری پیام)، ششم (مشتری‌یابی) و هفتم (جلسه و Demo) است و جایگزین موتور اصلی مشتری‌یابی نمی‌شود.

# ۱۰-۲. اصل کلیدی

بازاریابی در این مرحله ماشین تولید لید سرد گسترده نیست.

نقش اصلی بازاریابی و محتوا در وضعیت فعلی:

پشتیبانی فروش: کاهش اصطکاک توضیح محصول و پاسخ به اعتراض‌های رایج.

شناساندن ارزش و نحوه کار نوتوپیا به مخاطب سازمانی (گروه B).

ساخت دارایی‌هایی که فروشنده بتواند قبل، حین و بعد از جلسه از آن‌ها استفاده کند.

تولید لید سرد از سوشال نتیجه فرعی و مطلوب است، اما شاخص اصلی موفقیت این فصل نیست.

# ۱۰-۳. اهداف سه‌ماهه (مهر تا پایان آذر)

اهداف زیر مبنای برنامه‌ریزی و ارزیابی محتوا هستند:

| هدف | معیار موفقیت |
| --- | --- |
| وضوح محصول برای گروه B | حداقل ۷۰٪ محتوای منتشرشده مستقیماً به یکی از سه سوال پاسخ دهد: به چه دردی می‌خورد؟ چطور کار می‌کند؟ چه فرقی با معمولی دارد؟ |
| دارایی پشتیبانی فروش | حداقل ۳ Case Study کوتاه + ۴ محتوای پاسخ به اعتراض رایج + ۲ ویدئوی کوتاه «چطور کار می‌کند» |
| آماده‌سازی فصل هدیه | از نیمه آبان به بعد، حداقل ۵۰٪ محتوا حول هدیه سازمانی، تجربه گیرنده و زمان‌بندی خرید پایان سال باشد |
| نمایش مدل‌های فیزیکی | مدل‌های فیزیکی (رنگ، جلد، تفاوت ظاهری) به‌صورت منظم نمایش داده شوند تا سوالات رایج کاهش یابد |
| نظم اجرا | ریل ۱۲ هفته‌ای حفظ شود و آمار هر هفته ثبت گردد |

# ۱۰-۴. نقش بازاریابی نسبت به فروش

تفکیک نقش‌ها:

فروش: گفتگوی مستقیم با مشتری مشخص، کشف نیاز، Demo، پیشنهاد و بستن.

بازاریابی و محتوا: آماده‌سازی ذهن بازار هدف و کاهش اصطکاک فروش.

محتوا برای دو مخاطب همزمان طراحی می‌شود:

مخاطب اصلی (اولویت): کسی که فروشنده الان یا به‌زودی با او صحبت می‌کند. این افراد لزوماً فالوور نیستند، اما محتوا را از طریق فروشنده، سایت یا جستجو می‌بینند.

مخاطب فرعی: کسی که تصادفی در سوشال محتوا را می‌بیند. نتیجه مطلوب است اما KPI اصلی نیست.

# ۱۰-۵. انواع محتوای اجباری

در دوره سه‌ماهه، این انواع محتوا باید ساخته و منتشر شوند:

| نوع محتوا | هدف | حداقل تعداد |
| --- | --- | --- |
| پاسخ به اعتراض رایج | کاهش اصطکاک فروش (قیمت، زمان تحویل، تیراژ و...) | ۴ مورد |
| Case Study کوتاه | ایجاد اعتماد با روایت سفارش موفق قبلی | ۳ مورد |
| ویدئوی «چطور کار می‌کند» | کاهش نیاز به توضیح از صفر در جلسه | ۲ مورد |
| نمایش مدل فیزیکی | ارتباط راحت‌تر مشتری با ظاهر و رنگ و جلد | حداقل در ۲ هفته |
| محتوای هدیه سازمانی و تجربه گیرنده | آماده‌سازی فصل پایان سال | از هفته ۸ به بعد تمرکز اصلی |

# ۱۰-۶. قواعد Case Study

چون امکان گرفتن روایت مستقیم از مشتری سابق در وضعیت فعلی محدود است، Case Study به‌صورت روایت داخلی مستندشده ساخته می‌شود.

قالب اجباری هر Case Study:

مشتری چه نیازی داشت؟

چرا نوتوپیا انتخاب شد؟

چه چیزی تحویل شد؟ (تیراژ تقریبی، مدل، شخصی‌سازی در صورت وجود)

چه نتیجه‌ای دیده شد؟

نام شرکت در صورت نبود مجوز می‌تواند کلی نگه داشته شود (مثلاً «یک شرکت صنعتی»). ادعاهای غیرواقعی ممنوع است.

# ۱۰-۷. قواعد نمایش مدل فیزیکی و نسخه مانا

مدل‌های فیزیکی فقط وقتی نمایش داده می‌شوند که موجود و قابل سفارش باشند.

نمایش مدل همیشه به یک ارزش وصل می‌شود (نه فقط زیبایی).

در نسخه مانا، استفاده از خودکار پاک‌شونده یک قابلیت است (صفحات قابل استفاده مجدد)، نه محدودیت. در محتوا این موضوع مثبت و ارزش‌مند بیان می‌شود.

قبل از انتشار محتوای مدل جدید، هماهنگی با تیم تولید الزامی است.

# ۱۰-۸. ساختار اجرای ۱۲ هفته

برنامه اجرایی دقیق در فایل اکسل «نقشه راه ۱۲ هفته محتوای نوتوپیا» تعریف شده است. آن فایل مرجع عملیاتی تیم محتوا است.

منطق کلی ماه‌ها:

مهر (هفته ۱ تا ۴): پایه‌سازی فهم محصول + شروع نمایش مدل فیزیکی

آبان (هفته ۵ تا ۸): پشتیبانی فروش (اعتراض‌ها و Case Study) + ورود به تم هدیه سازمانی

آذر (هفته ۹ تا ۱۲): تمرکز روی فصل هدیه + جمع‌بندی دارایی‌ها

قواعد اجرا:

هر هفته یک موضوع محوری دارد. همه کانال‌ها روی همان موضوع کار می‌کنند و فقط فرمت را کاستوم می‌کنند.

تیم محتوا موضوع یا ساختار اصلی کار را بدون تأیید تغییر نمی‌دهد.

کپشن و سناریوهای پیشنهادی در فایل اکسل به‌عنوان متن پایه استفاده می‌شوند.

بعد از انتشار هر هفته، آمار در شیت همان هفته ثبت می‌شود و داشبورد تجمیعی به‌روز می‌گردد.

# ۱۰-۹. کانال‌ها و اولویت

کانال‌های اصلی:

اینستاگرام

لینکدین

سایت

کانال‌های تکمیلی:

آپارات

پیامک و ایمیل (فقط برای لیست گرم و فرصت‌های فعال — نه اسپم)

پیام‌رسان‌ها

نمایشگاه فقط در صورت وجود بودجه جداگانه بررسی می‌شود و بخشی از ریل ۱۲ هفته‌ای اجباری نیست.

# ۱۰-۱۰. هماهنگی با فروش

محتوا باید قابل استفاده توسط فروشنده باشد. برای این منظور:

در فایل ۱۲ هفته، برای برخی هفته‌ها «متن کمکی فروش» تعریف شده است. فروشنده می‌تواند همان متن را در پیام یا جلسه استفاده کند.

Case Study و پاسخ اعتراض‌ها باید در دسترس تیم فروش باشد (فایل مشترک یا پوشه مشخص).

فروشنده موظف است در صورت استفاده از محتوا، بازخورد کوتاه به تیم محتوا بدهد (چه چیزی مفید بود، چه سوال جدیدی مطرح شد).

# ۱۰-۱۱. محدودیت‌ها و قواعد اجرایی تیم

ظرفیت تولید: تیم دو نفره با برنامه‌ریزی هفتگی.

ابزار: استفاده از گوشی و هوش مصنوعی برای تصویر و بخش‌هایی از ویدئو مجاز و ترجیح داده می‌شود. ویدئوی واقعی در نقاط کلیدی (نحوه کار، تجربه گیرنده) ضروری است.

بودجه تبلیغات پولی در این فصل پیش‌فرض نیست. تمرکز روی محتوای ارگانیک و استفاده داخلی توسط فروش است.

تغییر موضوع هفته یا حذف کار اجباری فقط با تأیید صریح مجاز است.

# ۱۰-۱۲. معیار ارزیابی موفقیت فصل

موفقیت این فصل با این معیارها سنجیده می‌شود:

آیا دارایی‌های تعریف‌شده (Case Study، پاسخ اعتراض، ویدئو) ساخته و قابل استفاده شده‌اند؟

آیا فروشنده‌ها از محتوا استفاده می‌کنند؟

آیا توضیح محصول در جلسه کوتاه‌تر و روان‌تر شده است؟

آیا آمار هفتگی ثبت شده و ریل ۱۲ هفته‌ای رعایت شده است؟

معیارهای فرعی (بازدید، لایک، فرم سایت) رصد می‌شوند اما به‌تنهایی معیار موفقیت یا شکست نیستند.

# ۱۰-۱۳. جمع‌بندی فصل

بازاریابی در این مرحله پشتیبان فروش است، نه جایگزین موتور اصلی مشتری‌یابی.

محتوا باید ارزش و نحوه کار نوتوپیا را برای گروه B روشن کند، اعتراض‌های رایج را پیشاپیش پاسخ دهد و دارایی قابل استفاده در جلسه و پیگیری بسازد.

برنامه اجرایی دقیق در فایل اکسل ۱۲ هفته تعریف شده است. آن فایل همراه با این فصل اجرا می‌شود.

این فصل باید همراه با فصل چهارم (معماری پیام)، فصل ششم (مشتری‌یابی) و فصل هفتم (جلسه و Demo) خوانده و اجرا شود.

مرجع عملیاتی همراه این فصل: فایل اکسل «نقشه راه ۱۲ هفته محتوای نوتوپیا»